## Start
Time Travel Tracking · Novalife
Gehört zum Time Travel Drop Docket (Rev. 6). Jede Aufgabe, die „Blatt …“ sagt, meint ein Blatt dieser Tabelle.
Docket | https://claude.ai/artifact/RCciF8jMPSGhgdcQiHAQTm
Regel | Ethnische Herkunft nie neben Name oder E-Mail speichern (Art. 9 DSGVO). In „Gespräche“ und „Schnelltest“ nur Codes wie P1 oder G1.
Sonntag | Wochenreview: zuerst „Wochen“ (4 Zahlen), dann „Kasse“ (K, V, F, R), dann „Gates“. Die gleichen 4 Zahlen trägst du auch ins Zahlen-Cockpit im Docket ein.
Blatt | Wofür
Wochen | Sonntags-Zahlen gegen Soll und Alarm, mit Ampel und dem Gate der Woche.
Kasse | Kassen-Ampel K − F − R, jeden Sonntag.
Budget | Plan-Posten aus Rev. 6 gegen Ist, dazu die Zeilen „ungeplant“ und ihre Wirkung auf Schwelle 2a.
Ausgaben | Jede einzelne Zahlung mit Beleg.
Gates | Alle harten Gates mit Regel; Ergebnis und Entscheidung je Termin.
Warteliste | Stand der bestätigten Liste mit Zuwachs und Quelle.
Content | 298 Zeilen: alle Videos der Bibliothek und der Countdown, je TikTok und Instagram.
Die ersten 35 | Zusagen-Liste für die Schwellen; der Zähler oben rechts zählt nur echte Zusagen.
Netz | Wen du persönlich anschreibst und was daraus wird.
Gespräche | Interviews mit Codes, ohne Namen neben der Herkunft.
Schnelltest | Papiertest-3-Antworten P1–P10 mit Zähler für die Serp-Regel.
Fabriken | Die 8 Anfragen: Prüfung, Antworten, Preise, Konditionen.
Sticker | Berliner Sticker für Zipper und Polo.
Patches | Label-Patch D und Chenille: Anbieter, Muster, Waschtest.
Creator | Creator von Longlist bis Story im April.
Presse | Medien, Wellen, Antworten.
Orte | Läden und Räume für die Abende.
Berlin | Feedback aus Läden und von Märkten.
Abende | Gäste je Abend bis zur Bestellung.
Shoot | Team und Rechte für den Shoot.
Proto | 10 Messpunkte W32 mit Soll, Toleranz und automatischem ok/raus.
QC | Wareneingang: Stichprobe je Karton.
Pre-Order | Jede Vorbestellung mit Nummer, Stufe und Auszahlung; Zähler oben rechts.
Nummern | 001–100 mit Plan und Status.
Bestand | Bestand je Größe bis zum Drop-Rest.
Retouren | Jede Retoure mit Grund.
Kaufgrund | Warum Leute gekauft haben.
Drop | Prüfpunkte am Drop-Wochenende.
Website | Bauschritte der Scroll-Story mit Test.
Tools | Konten und Abos.
Recht | Recht und Steuer mit Belegen.
Entscheidungen | Deine Entscheidungen mit Datum.

## Wochen
Wochen · die 4 Zahlen jeden Sonntag
Soll und Alarm kommen aus der Strategie. Du trägst nur die gelben Spalten ein. Follower: Gesamtzahl TikTok + Instagram, „neu“ rechnet die Tabelle mit dem Startwert in C2.
Startwert Follower (Sa 10.10.)
Sonntag | Woche | Warteliste Soll | Warteliste Alarm | Warteliste Ist (bestätigt) | Follower neu Soll | Follower gesamt Ist | Follower neu (Formel) | Zusagen Soll | Zusagen Ist | Jeans bezahlt Soll | Jeans bezahlt Alarm | Jeans bezahlt Ist | Status | Gate dieser Woche
2026-10-18 | W5 | 40 | 15 |  | 120 | [8 empty] | So 18.10.: Netz ≥ 30 Namen, ≥ 4 Fabrik-Antworten, Steuertermin
2026-10-25 | W6 | 90 | 30 |  | 270 |  |  | 5 | [5 empty] | Mi 21.10.: Belegtabelle v1.0 (nach dem MEK; Quelle, Region, Abbildung je Motiv) · Fr 23.10.: Steuer schriftlich
2026-11-01 | W7 | 150 | 50 |  | 450 |  |  | 10 | [5 empty] | Mo 26.10.: Fabrik mit Panel-Stickerei im Haus, Ampel grün/gelb · Fr 30.10.: Bei Türkei: Proforma da · So 01.11.: Validierung ≥ 150, ≥ 10 Zusagen (nur Spalte „Zusage“), 50/50 schriftlich, Markenkriterien
2026-11-08 | W8 | 210 | 80 |  | 630 |  |  | 10 | [5 empty] | Sa 07.11.: Farbe B/B2, Namen, Sprache final, Bildregel „keine Seitenansicht links“, Liefergebiet · So 08.11.: Fabrik antwortet in ≤ 3 Werktagen
2026-11-15 | W9 | 270 | 110 |  | 810 |  |  | 11 | [5 empty] | Di 10.11.: Stiche ≤ 33.000
2026-11-22 | W10 | 330 | 140 |  | 990 |  |  | 12 | [5 empty] | Di 17.11.: Stickproben bestanden · So 22.11.: Proto-Versand schriftlich ≤ 30.11.
2026-11-29 | W11 | 390 | 170 |  | 1170 |  |  | 13 | [5 empty] | So 29.11.: Liste ≥ 170 · Payments verifiziert · Rechtstexte live
2026-12-06 | W12 | 470 | 200 |  | 1410 |  |  | 15 | [5 empty] | Sa 05.12.: Proto und Fit
2026-12-13 | W13 | 550 | 230 |  | 1650 |  |  | 18 | [5 empty] | So 13.12.: Zusagen ≥ 18 · Reservierungen ≥ 15
2026-12-20 | W14 | 620 | 260 |  | 1860 |  |  | 20 | [5 empty] | So 20.12.: Zusagen ≥ 15, Auszahlung geklärt, Stufe 2 entschieden, Patch bestellt
2026-12-27 | W15 | 680 | 280 |  | 2040 |  |  | 20 | [5 empty] | Sonntags-Check: Warteliste, Follower, Zusagen bzw. Vorbestellungen gegen das Soll, dazu Kassen-Ampel und Anmeldungen je 1.000 Views (Abschnitt Gates).
2027-01-03 | W16 | 740 | 300 |  | 2220 |  |  | 22 | [5 empty] | Sonntags-Check: Warteliste, Follower, Zusagen bzw. Vorbestellungen gegen das Soll, dazu Kassen-Ampel und Anmeldungen je 1.000 Views (Abschnitt Gates).
2027-01-10 | W17 | 850 | 380 |  | 2550 |  |  | 25 | [5 empty] | Di 05.01.: PP freigegeben · So 10.01.: Zusagen ≥ 25
2027-01-17 | W18 | 1000 | 450 |  | 3000 |  |  |  |  | 10 | 6 |  |  | So 17.01.: ≥ 8 Vorbestellungen
2027-01-24 | W19 | 1250 | 520 |  | 3750 |  |  |  |  | 13 | 8 |  |  | So 24.01.: eigene Kaufquote (Vorbestellungen ÷ Liste 13.01.) · Mess-Abend 2b · Patches bei der Fabrik
2027-01-31 | W20 | 1500 | 600 |  | 4500 |  |  |  |  | 16 | 10 |  |  | Sonntags-Check: Warteliste, Follower, Zusagen bzw. Vorbestellungen gegen das Soll, dazu Kassen-Ampel und Anmeldungen je 1.000 Views (Abschnitt Gates).
2027-02-07 | W21 | 1700 | 660 |  | 5100 |  |  |  |  | 18 | 12 |  |  | Mo 01.02.: Schwelle 1 + Mengenformel (ausgezahlt am 31.01. + 6 × Wochenrate W19–W20) · Fr 05.02.: Spiel · So 07.02.: PO bestätigt, Anzahlung bezahlt
2027-02-14 | W22 | 1900 | 720 |  | 5700 |  |  |  |  | 20 | 14 |  |  | So 14.02.: Stoff da (reserviert seit 06.01.)
2027-02-21 | W23 | 2150 | 790 |  | 6450 |  |  |  |  | 22 | 16 |  |  | So 21.02.: Inline-Fotos 1
2027-02-28 | W24 | 2400 | 850 |  | 7200 |  |  |  |  | 24 | 18 |  |  | So 28.02.: ≥ 18 Vorbestellungen, Liste ≥ 850, Shopify-Email-Kontingent
2027-03-07 | W25 | 2450 | 880 |  | 7350 |  |  |  |  | 26 | 21 |  |  | So 07.03.: Inline-Fotos 2, Steuer-Rücklage
2027-03-14 | W26 | 2500 | 910 |  | 7500 |  |  |  |  | 29 | 25 |  |  | So 14.03.: ≥ 29 (Alarm 25) · absehbar 32 ausgezahlt bis Di 16.03. (mit der Auszahlungsdauer vom 29.12.)
2027-03-21 | W27 | 2560 | 950 |  | 7680 |  |  |  |  | 35 | 32 |  |  | Fr 19.03.: ≥ 32 ausgezahlt bis Di 16.03. und Endkontroll-Nachweis aus der PO vollständig · So 21.03., 20:00: 35 zu 149 € voll
2027-03-28 | W28 | 2620 | 1050 |  | 7860 |  |  |  |  | 37 | 35 |  |  | Mi 24.03.: Tracking da · bei Steuer (DAP): 40 ausgezahlt (35 + Stufe 2) · So 28.03.: Ware mit Tracking, Stufe 2 ≥ 2, Kasse deckt die Steuer
2027-04-04 | W29 | 2720 | 1170 |  | 8160 |  |  |  |  | 43 |  |  |  | So 04.04.: Ware geprüft, Steuer bezahlt
2027-04-11 | W30 | 2820 | 1290 |  | 8460 | [8 empty] | Sonntags-Check: Warteliste, Follower, Zusagen bzw. Vorbestellungen gegen das Soll, dazu Kassen-Ampel und Anmeldungen je 1.000 Views (Abschnitt Gates).
2027-04-18 | W31 | 2920 | 1400 |  | 8760 | [8 empty] | Do 15.04.: Ware da (spätester Termin)
2027-04-25 | W32 | 3000 | 1515 |  | 9000 |  |  |  |  | 72 | 64 |  |  | Do 22.–So 25.04.: Do 21:00 ≥ 15 · Fr 19:00 ≥ 26 (Schätzung aus Crowdfunding: rund 90 % der Listenkäufer kaufen in 48 h [M-Q27], für Mode nicht belegt) · So ≥ 29 netto

## Kasse
Kasse · Kassen-Ampel jeden Sonntag
K = Projektkonto heute · V = Vorbestellungen bezahlt und ausgezahlt · F = fällig bis zum nächsten harten Gate · R = Rücklagen (Steuer falls fällig + 3 Paar Erstattungsreserve ~440 €). Ampel = K − F − R: grün ≥ 300 €, gelb 0–300 € (keine Ausgaben außerhalb des Plans), rot < 0 (Ausgaben-Stopp, Notfall-Leiter).
Sonntag | Woche | K Konto € | V ausgezahlt € | F fällig € | R Rücklagen € | Ampel K−F−R € | Status | Notiz (z. B. Auszahlungsdauer, Brücke, Support-Antwort)
2026-10-18 | W5
2026-10-25 | W6
2026-11-01 | W7
2026-11-08 | W8
2026-11-15 | W9
2026-11-22 | W10
2026-11-29 | W11
2026-12-06 | W12
2026-12-13 | W13
2026-12-20 | W14
2026-12-27 | W15
2027-01-03 | W16
2027-01-10 | W17
2027-01-17 | W18
2027-01-24 | W19
2027-01-31 | W20
2027-02-07 | W21
2027-02-14 | W22
2027-02-21 | W23
2027-02-28 | W24
2027-03-07 | W25
2027-03-14 | W26
2027-03-21 | W27
2027-03-28 | W28
2027-04-04 | W29
2027-04-11 | W30
2027-04-18 | W31
2027-04-25 | W32

## Budget
Budget · Plan gegen Ist
Plan Rev. 6: Kapitalbedarf 9.380 €, Eigenbudget 4.500 €, Lücke 4.880 €. Jede ungeplante Ausgabe erhöht die Schwelle 2a: je 146 € eine Vorbestellung mehr.
Phase | Posten | Plan € | Fällig | Bezahlt am | Ist € | Differenz €
Entwicklung | Schnitt + Gradierung W30–W38 | 300 | Nov 26
Entwicklung | Digitizing Jeans, 5 Elemente | 320 | Nov 26
Entwicklung | Digitizing Zipper- und Polo-Bänder, Medaillon | 240 | Nov 26
Entwicklung | Stickproben, gewaschen | 150 | Nov 26
Entwicklung | Proto W32 | 180 | Nov 26
Entwicklung | PP-Sample | 220 | Dez 26
Entwicklung | Stoffmuster, Lab Dips, Waschtests | 90 | Nov 26
Entwicklung | Labels, Hangtags, Knopf-Gravur (Setup) | 150 | Dez 26
Entwicklung | Label-Patch D, 3 Muster | 80 | Nov 26
Entwicklung | Blank-Muster Berlin (Zipper + Polo, 2 Sticker) | 180 | Nov 26
Entwicklung | Chenille-Muster (nur falls gewählt) | 120 | Jan 27
Entwicklung | Shopify bis April + Domain | 150 | Okt 26–Apr 27
Entwicklung | Lookbook-Shoot | 150 | Feb 27
Produktion | Label-Patch D, 110 Stück | 330 | Dez 26
Produktion | Anzahlung 50 % (100 × ~60 €) | 3000 | Feb 27
Produktion | Restzahlung 50 % | 3000 | Mär 27
Launch | Verpackung inkl. Hangtags | 240 | Feb 27
Launch | Versandmaterial | 80 | Mär 27
Launch | Werbung, 2 Kampagnen à 150 € | 300 | Mär–Apr 27
Launch | Puffer (Aseprite, Rechtstexte, Kleinkram) | 100 | —
Ungeplant | Einfuhrumsatzsteuer (nur Türkei + Kleinunternehmer, Schätzung) | 1150 | bei Einfuhr ~25.–30.03.
Ungeplant | Steuerberater
Ungeplant | Rechtstexte-Service über 80 €
Ungeplant | Verpackungslizenz (LUCID / System)
Ungeplant | Helferlohn (Packen)
Ungeplant | Abende (Getränke, Raum)
Ungeplant | EUSt + Kurier auf Proto und PP
Ungeplant | Fotograf und Models
Ungeplant | Shopify Email über Freikontingent
Ungeplant | Produkthaftpflicht
Kapitalbedarf Plan
Ungeplant (Ist, sonst Schätzung)
| Eigenbudget | 4500
Lücke (aus Vorbestellungen)
Zusätzliche Vorbestellungen wegen Ungeplantem (÷146 €)

## Ausgaben
Ausgaben · jede Zahlung
Eine Zeile pro Zahlung. Beleg: Dateiname oder Link (Ordner Novalife).
Datum | Posten | Budget-Zeile | Betrag € | Bezahlt mit | Beleg | Notiz

## Gates
Gates · harte Prüfpunkte mit Datum
Aus der Strategie (7.2). Am Tag des Gates: Ergebnis wählen, Entscheidung in einem Satz, nichts schieben ohne Eintrag.
Datum | Gate | grün → | sonst → | Ergebnis | Entscheidung | Notiz
Fr 09.10., 12:00 | Freeze und Serp-Test | Tech Pack bis So 11.10. | Anfrage geht trotzdem Mo 12.10. mit v1.7 raus. Ohne UA/PL-Stimme: Farbvorbehalt B/B2 bis Sa 07.11.
So 18.10. | Netz ≥ 30 Namen, ≥ 4 Fabrik-Antworten, Steuertermin | weiter | Netz aus Handy-Kontakten ergänzen; 2 Nachzügler-Fabriken; IHK-Gründungsberatung oder anderer Steuerberater bis Fr 23.10.
Mi 21.10. | Belegtabelle v1.0 (nach dem MEK; Quelle, Region, Abbildung je Motiv) | V005 heute; V011, V014, V015, V108–V112 nur mit Beleg | V120 statt V005; Tabelle bis So 25.10.; Videos ohne Beleg in die Reserve
Fr 23.10. | Steuer schriftlich | Kapitalbedarf neu | mit 1.150 € planen, Stufe 2 wird Pflicht
Mo 26.10. | Fabrik mit Panel-Stickerei im Haus, Ampel grün/gelb | Konditionen 27.10. (bei Türkei bis 12:00) | Ampel rot: Gegenrechnung, Optionen V4b, kleiner Serp, 75 Stück
Fr 30.10. | Bei Türkei: Proforma da | Validierung zählt „50/50 schriftlich“ | anrufen; ohne Proforma gilt „50/50 schriftlich“ am 01.11. als offen
So 01.11. | Validierung ≥ 150, ≥ 10 Zusagen (nur Spalte „Zusage“), 50/50 schriftlich, Markenkriterien | Entwicklung zahlen | gelb 50–149: zahlen, Content und Netz nachschärfen · rot < 50: nicht zahlen, B-Zeitachse 1 (7.4), 6 neue Posts, bestes Video in 5 Varianten
Sa 07.11. | Farbe B/B2, Namen, Sprache final, Bildregel „keine Seitenansicht links“, Liefergebiet | Spec Rev. 14 | Ohne Daten gilt der Rat: graue Schneide, weiße Kante, Wortliste, EN-Hook mit DE-Zeile, Bildregel bleibt
So 08.11. | Fabrik antwortet in ≤ 3 Werktagen | weiter | Call, Fabrik 2 warm anschreiben
Di 10.11. | Stiche ≤ 33.000 | freigeben | Gegenrechnung, Füllung statt echtem Kreuzstich
Di 17.11. | Stickproben bestanden | Proto | kein Proto; benannten Fehler beheben (B-Zeitachse 1) oder Fabrik 2 (B-Zeitachse 2)
So 22.11. | Proto-Versand schriftlich ≤ 30.11. | weiter | Call; bei Portugal Feiertage 01.12. und 08.12. einrechnen (ungeprüft)
So 29.11. | Liste ≥ 170 · Payments verifiziert · Rechtstexte live | „Platz in der ersten Stunde sichern“ (Option B) | Liste < 170: Option A mit 10 €, nur mit Recht und Shopify · Payments offen: Reservierung ohne Zahlung, Ticket beim Payments-Support · Rechtstexte offen: bis Fr 04.12.
Sa 05.12. | Proto und Fit | PP Mo 07.12. | zweites Proto, Öffnung nach B-Zeitachse 1 (Do 21.01.)
So 13.12. | Zusagen ≥ 18 · Reservierungen ≥ 15 | weiter | bis 20.12. jeden Tag 3 Termine · DM an jeden aus dem Netz
So 20.12. | Zusagen ≥ 15, Auszahlung geklärt, Stufe 2 entschieden, Patch bestellt | Vorbestellung wie geplant | < 10 Zusagen: Ausgaben-Stopp, Proto-Runde verlängern · Auszahlung unklar: kein Start · Patch offen: Bestellung Mo 21.12., Fabrik über neue Patch-Frist Fr 29.01. informieren
Di 05.01. | PP freigegeben | Öffnung 14.01. | Öffnung höchstens Do 21.01. (B-Zeitachse 1)
So 10.01. | Zusagen ≥ 25 | weiter | alle „Vielleicht“ persönlich zum Mess-Abend 1
So 17.01. | ≥ 8 Vorbestellungen | weiter | zweite DM-Welle, Mess-Abend 2 doppelt bewerben
So 24.01. | eigene Kaufquote (Vorbestellungen ÷ Liste 13.01.) · Mess-Abend 2b · Patches bei der Fabrik | > 1,5 %: Kurs halten | 1,0–1,5 %: Mess-Abend 13.03. als Hauptereignis · < 1,0 %: Grind+-Ziel 3.390 wird Pflicht · Mess-Abend 2b am Mi 27.01. (Do 28.01. nur bei Auszahlung ≤ 2 Werktage), wenn am 13.01. < 60 Reservierungen + Zusagen oder Vorbestellungen unter Soll · Patches fehlen: Call und neue Rechnung für den Produktionsstart
Mo 01.02. | Schwelle 1 + Mengenformel (ausgezahlt am 31.01. + 6 × Wochenrate W19–W20) | ≥ 10 und Hochrechnung ≥ 32 ausgezahlt bis Di 16.03. → 100 Stück (bei Steuer zusätzlich 40 bis Mi 24.03. inkl. Stufe 2) | Schwelle erfüllt, Hochrechnung darunter → 75 Stück, Stufe 2 nur Nr. 036–045 · < 10 → 2 Wochen schieben (B-Zeitachse 2) · 7–9 → Notfall-Option Zipper-Vorbestellung
Fr 05.02. | Spiel | ≥ 25 Vorbestellungen, kein Gate rot, Kasse grün | streichen
So 07.02. | PO bestätigt, Anzahlung bezahlt | weiter | Call, Produktionsstart neu rechnen
So 14.02. | Stoff da (reserviert seit 06.01.) | weiter | sofort Call
So 21.02. | Inline-Fotos 1 | weiter | Call, Liefertermin bestätigen lassen
So 28.02. | ≥ 18 Vorbestellungen, Liste ≥ 850, Shopify-Email-Kontingent | weiter | Mail „Noch X von 35“, Brücke vorwarnen, Notfall-Option Zipper/Polo entscheiden · Kontingent zu klein: Preis ins Blatt „Kasse“ oder T−14 und T−7 nur an Abonnenten, die in 90 Tagen geöffnet oder geklickt haben
So 07.03. | Inline-Fotos 2, Steuer-Rücklage | weiter | Call, Liefertermin schriftlich · ohne Rücklage Kampagne 1 streichen
So 14.03. | ≥ 29 (Alarm 25) · absehbar 32 ausgezahlt bis Di 16.03. (mit der Auszahlungsdauer vom 29.12.) | Restzahlung 19.03. | Notfall-Leiter ab Stufe 3, Backstop Mi 24.03. vorbereiten
Fr 19.03. | ≥ 32 ausgezahlt bis Di 16.03. und Endkontroll-Nachweis aus der PO vollständig | zahlen | nur Geld fehlt: Backstop Mi 24.03. · Endkontrolle durchgefallen: nicht zahlen, Fotos an die Fabrik
So 21.03., 20:00 | 35 zu 149 € voll | — | 149 € endet trotzdem; Stufe 2 läuft spätestens ab jetzt bis So 04.04. Preis nie verlängern
Mi 24.03. | Tracking da · bei Steuer (DAP): 40 ausgezahlt (35 + Stufe 2) | weiter | tägliche Mail an die Fabrik, ab 31.03. Drop-Plan B · Steuer-Geld fehlt: Brücke abrufen (Stufe 7)
So 28.03. | Ware mit Tracking, Stufe 2 ≥ 2, Kasse deckt die Steuer | weiter | Stufe 2 < 2: Mail und Story „Stufe 2 bis 04.04.“ · Steuer nicht gedeckt: Brücke abrufen
So 04.04. | Ware geprüft, Steuer bezahlt | weiter | Brücke
Do 15.04. | Ware da (spätester Termin) | Drop 22.04. | Drop 29.04. (B-Zeitachse 2) oder „Versand ab Ankunft“, offen angekündigt [P 6] · Ware erst nach So 25.04.: Mail an alle Vorbesteller mit neuem Datum und dem Angebot voller Erstattung
Do 22.–So 25.04. | Do 21:00 ≥ 15 · Fr 19:00 ≥ 26 (Schätzung aus Crowdfunding: rund 90 % der Listenkäufer kaufen in 48 h [M-Q27], für Mode nicht belegt) · So ≥ 29 netto | — | Do < 15 um 21:15: DM an alle Zusagen und Handheber ohne Kauf, Fr 10:00 Mail an die Nicht-Öffner · Fr < 26 um 19:00: Story mit den Restgrößen · So < 29: Retargeting 72 h, Bundle Jeans + Polo, Zipper/Polo pushen, Rest zu 169 € im Shop, Konsignation erst danach

## Warteliste
Warteliste · bestätigte Anmeldungen
Nur „E-Mail-Marketing: abonniert“ zählt. Quellen: utm_source = Kanal (instagram, tiktok, qr, email) · ref = Person/Abend/Creator (netz, papier, stick, mess1–mess3, mess2b, c-[name], p-[medium], h-[kürzel], code).
Datum | Bestätigt gesamt | Neu seit letzter Zeile | Anmeldequote Seite % | Top-Quelle | Notiz

## Content
Content · eine Zeile pro Video und Plattform
Sonntags 15 Minuten. Hook und Briefing stehen im Docket (Suche nach der ID). Views nach 48 h und nach 7 Tagen. Varianten-Regel: ≥ 2 × Median nach 48 h und Shares über Median → 5 Varianten in 14 Tagen.
ID | Datum | Plattform | Slot | Hook-Variante | Views 48 h | Views 7 T | Ø Wiedergabe s | % ganz | Shares | Saves | Kommentare | Profilaufrufe | Neue Follower | Link-Klicks | Neue Anmeldungen | Notiz
V001 | 2026-10-12 | TikTok | BUILD
V001 | 2026-10-12 | Instagram | BUILD
V002 | 2026-10-14 | TikTok | ORIGIN
V002 | 2026-10-14 | Instagram | ORIGIN
V003 | 2026-10-16 | TikTok | REAL
V003 | 2026-10-16 | Instagram | REAL
V004 | 2026-10-19 | TikTok | BUILD
V004 | 2026-10-19 | Instagram | BUILD
V005 | 2026-10-21 | TikTok | ORIGIN
V005 | 2026-10-21 | Instagram | ORIGIN
V006 | 2026-10-23 | TikTok | DETAIL
V006 | 2026-10-23 | Instagram | DETAIL
V007 | 2026-10-26 | TikTok | BUILD
V007 | 2026-10-26 | Instagram | BUILD
V008 | 2026-10-28 | TikTok | ORIGIN
V008 | 2026-10-28 | Instagram | ORIGIN
V009 | 2026-10-30 | TikTok | REAL
V009 | 2026-10-30 | Instagram | REAL
V010 | 2026-11-02 | TikTok | BUILD
V010 | 2026-11-02 | Instagram | BUILD
V011 | 2026-11-04 | TikTok | ORIGIN
V011 | 2026-11-04 | Instagram | ORIGIN
V012 | 2026-11-06 | TikTok | REAL
V012 | 2026-11-06 | Instagram | REAL
V013 | 2026-11-09 | TikTok | BUILD
V013 | 2026-11-09 | Instagram | BUILD
V014 | 2026-11-11 | TikTok | ORIGIN
V014 | 2026-11-11 | Instagram | ORIGIN
V015 | 2026-11-13 | TikTok | DETAIL
V015 | 2026-11-13 | Instagram | DETAIL
V016 | 2026-11-16 | TikTok | BUILD
V016 | 2026-11-16 | Instagram | BUILD
V017 | 2026-11-18 | TikTok | ORIGIN
V017 | 2026-11-18 | Instagram | ORIGIN
V018 | 2026-11-20 | TikTok | REAL
V018 | 2026-11-20 | Instagram | REAL
V019 | 2026-11-23 | TikTok | BUILD
V019 | 2026-11-23 | Instagram | BUILD
V020 | 2026-11-25 | TikTok | ORIGIN
V020 | 2026-11-25 | Instagram | ORIGIN
V021 | 2026-11-27 | TikTok | REAL
V021 | 2026-11-27 | Instagram | REAL
V022 | 2026-11-30 | TikTok | BUILD
V022 | 2026-11-30 | Instagram | BUILD
V023 | 2026-12-01 | TikTok | ORIGIN
V023 | 2026-12-01 | Instagram | ORIGIN
V024 | 2026-12-02 | TikTok | REACH
V024 | 2026-12-02 | Instagram | REACH
V025 | 2026-12-03 | TikTok | BUILD
V025 | 2026-12-03 | Instagram | BUILD
V026 | 2026-12-04 | TikTok | DETAIL
V026 | 2026-12-04 | Instagram | DETAIL
V027 | 2026-12-05 | TikTok | ASK
V027 | 2026-12-05 | Instagram | ASK
V028 | 2026-12-07 | TikTok | BUILD
V028 | 2026-12-07 | Instagram | BUILD
V029 | 2026-12-08 | TikTok | ORIGIN
V029 | 2026-12-08 | Instagram | ORIGIN
V030 | 2026-12-09 | TikTok | REACH
V030 | 2026-12-09 | Instagram | REACH
V031 | 2026-12-11 | TikTok | DETAIL
V031 | 2026-12-11 | Instagram | DETAIL
V032 | 2026-12-12 | TikTok | ASK
V032 | 2026-12-12 | Instagram | ASK
V033 | 2026-12-14 | TikTok | BUILD
V033 | 2026-12-14 | Instagram | BUILD
V034 | 2026-12-15 | TikTok | ORIGIN
V034 | 2026-12-15 | Instagram | ORIGIN
V035 | 2026-12-16 | TikTok | REACH
V035 | 2026-12-16 | Instagram | REACH
V036 | 2026-12-18 | TikTok | DETAIL
V036 | 2026-12-18 | Instagram | DETAIL
V037 | 2026-12-19 | TikTok | ASK
V037 | 2026-12-19 | Instagram | ASK
V038 | 2026-12-21 | TikTok | BUILD
V038 | 2026-12-21 | Instagram | BUILD
V039 | 2026-12-23 | TikTok | REAL
V039 | 2026-12-23 | Instagram | REAL
V040 | 2026-12-26 | TikTok | ASK
V040 | 2026-12-26 | Instagram | ASK
V041 | 2026-12-28 | TikTok | BUILD
V041 | 2026-12-28 | Instagram | BUILD
V042 | 2026-12-30 | TikTok | REACH
V042 | 2026-12-30 | Instagram | REACH
V043 | 2027-01-02 | TikTok | ASK
V043 | 2027-01-02 | Instagram | ASK
V044 | 2027-01-04 | TikTok | BUILD
V044 | 2027-01-04 | Instagram | BUILD
V045 | 2027-01-05 | TikTok | ORIGIN
V045 | 2027-01-05 | Instagram | ORIGIN
V046 | 2027-01-06 | TikTok | REACH
V046 | 2027-01-06 | Instagram | REACH
V047 | 2027-01-08 | TikTok | DETAIL
V047 | 2027-01-08 | Instagram | DETAIL
V048 | 2027-01-09 | TikTok | ASK
V048 | 2027-01-09 | Instagram | ASK
V049 | 2027-01-11 | TikTok | BUILD
V049 | 2027-01-11 | Instagram | BUILD
V050 | 2027-01-12 | TikTok | ORIGIN
V050 | 2027-01-12 | Instagram | ORIGIN
V051 | 2027-01-13 | TikTok | REACH
V051 | 2027-01-13 | Instagram | REACH
V052 | 2027-01-14 | TikTok | BUILD
V052 | 2027-01-14 | Instagram | BUILD
V053 | 2027-01-15 | TikTok | DETAIL
V053 | 2027-01-15 | Instagram | DETAIL
V054 | 2027-01-16 | TikTok | ASK
V054 | 2027-01-16 | Instagram | ASK
V055 | 2027-01-18 | TikTok | BUILD
V055 | 2027-01-18 | Instagram | BUILD
V056 | 2027-01-19 | TikTok | ORIGIN
V056 | 2027-01-19 | Instagram | ORIGIN
V057 | 2027-01-20 | TikTok | REACH
V057 | 2027-01-20 | Instagram | REACH
V058 | 2027-01-22 | TikTok | DETAIL
V058 | 2027-01-22 | Instagram | DETAIL
V059 | 2027-01-23 | TikTok | ASK
V059 | 2027-01-23 | Instagram | ASK
V060 | 2027-01-25 | TikTok | BUILD
V060 | 2027-01-25 | Instagram | BUILD
V061 | 2027-01-26 | TikTok | ORIGIN
V061 | 2027-01-26 | Instagram | ORIGIN
V062 | 2027-01-27 | TikTok | REACH
V062 | 2027-01-27 | Instagram | REACH
V063 | 2027-01-29 | TikTok | DETAIL
V063 | 2027-01-29 | Instagram | DETAIL
V064 | 2027-01-30 | TikTok | ASK
V064 | 2027-01-30 | Instagram | ASK
V065 | 2027-02-01 | TikTok | BUILD
V065 | 2027-02-01 | Instagram | BUILD
V066 | 2027-02-03 | TikTok | REACH
V066 | 2027-02-03 | Instagram | REACH
V067 | 2027-02-05 | TikTok | REAL
V067 | 2027-02-05 | Instagram | REAL
V068 | 2027-02-08 | TikTok | BUILD
V068 | 2027-02-08 | Instagram | BUILD
V069 | 2027-02-09 | TikTok | ORIGIN
V069 | 2027-02-09 | Instagram | ORIGIN
V070 | 2027-02-10 | TikTok | REACH
V070 | 2027-02-10 | Instagram | REACH
V071 | 2027-02-12 | TikTok | DETAIL
V071 | 2027-02-12 | Instagram | DETAIL
V072 | 2027-02-13 | TikTok | ASK
V072 | 2027-02-13 | Instagram | ASK
V073 | 2027-02-15 | TikTok | BUILD
V073 | 2027-02-15 | Instagram | BUILD
V074 | 2027-02-16 | TikTok | ORIGIN
V074 | 2027-02-16 | Instagram | ORIGIN
V075 | 2027-02-17 | TikTok | REACH
V075 | 2027-02-17 | Instagram | REACH
V076 | 2027-02-19 | TikTok | DETAIL
V076 | 2027-02-19 | Instagram | DETAIL
V077 | 2027-02-22 | TikTok | BUILD
V077 | 2027-02-22 | Instagram | BUILD
V078 | 2027-02-25 | TikTok | REACH
V078 | 2027-02-25 | Instagram | REACH
V079 | 2027-02-26 | TikTok | DETAIL
V079 | 2027-02-26 | Instagram | DETAIL
V080 | 2027-02-27 | TikTok | ASK
V080 | 2027-02-27 | Instagram | ASK
V081 | 2027-03-01 | TikTok | BUILD
V081 | 2027-03-01 | Instagram | BUILD
V082 | 2027-03-02 | TikTok | ORIGIN
V082 | 2027-03-02 | Instagram | ORIGIN
V083 | 2027-03-03 | TikTok | REACH
V083 | 2027-03-03 | Instagram | REACH
V084 | 2027-03-05 | TikTok | DETAIL
V084 | 2027-03-05 | Instagram | DETAIL
V085 | 2027-03-06 | TikTok | ASK
V085 | 2027-03-06 | Instagram | ASK
V086 | 2027-03-08 | TikTok | BUILD
V086 | 2027-03-08 | Instagram | BUILD
V087 | 2027-03-09 | TikTok | ORIGIN
V087 | 2027-03-09 | Instagram | ORIGIN
V088 | 2027-03-10 | TikTok | REACH
V088 | 2027-03-10 | Instagram | REACH
V089 | 2027-03-12 | TikTok | DETAIL
V089 | 2027-03-12 | Instagram | DETAIL
V090 | 2027-03-13 | TikTok | ASK
V090 | 2027-03-13 | Instagram | ASK
V091 | 2027-03-15 | TikTok | BUILD
V091 | 2027-03-15 | Instagram | BUILD
V092 | 2027-03-16 | TikTok | ORIGIN
V092 | 2027-03-16 | Instagram | ORIGIN
V093 | 2027-03-17 | TikTok | REACH
V093 | 2027-03-17 | Instagram | REACH
V094 | 2027-03-19 | TikTok | DETAIL
V094 | 2027-03-19 | Instagram | DETAIL
V095 | 2027-03-20 | TikTok | ASK
V095 | 2027-03-20 | Instagram | ASK
V096 | 2027-03-22 | TikTok | BUILD
V096 | 2027-03-22 | Instagram | BUILD
V097 | 2027-03-23 | TikTok | ORIGIN
V097 | 2027-03-23 | Instagram | ORIGIN
V098 | 2027-03-24 | TikTok | REACH
V098 | 2027-03-24 | Instagram | REACH
V099 | 2027-03-26 | TikTok | DETAIL
V099 | 2027-03-26 | Instagram | DETAIL
V100 | 2027-03-27 | TikTok | ASK
V100 | 2027-03-27 | Instagram | ASK
V101 | 2027-04-22 | TikTok | ASK
V101 | 2027-04-22 | Instagram | ASK
V102 | 2027-04-22 | TikTok | REACH
V102 | 2027-04-22 | Instagram | REACH
V103 | 2027-04-22 | TikTok | ASK
V103 | 2027-04-22 | Instagram | ASK
V107 | 2027-04-22 | TikTok | ASK
V107 | 2027-04-22 | Instagram | ASK
V104 | 2027-04-23 | TikTok | BUILD
V104 | 2027-04-23 | Instagram | BUILD
V105 | 2027-04-24 | TikTok | ASK
V105 | 2027-04-24 | Instagram | ASK
V106 | 2027-04-25 | TikTok | REAL
V106 | 2027-04-25 | Instagram | REAL
V108 | Reserve | TikTok | ORIGIN
V108 | Reserve | Instagram | ORIGIN
V109 | Reserve | TikTok | ORIGIN
V109 | Reserve | Instagram | ORIGIN
V110 | Reserve | TikTok | ORIGIN
V110 | Reserve | Instagram | ORIGIN
V111 | Reserve | TikTok | ORIGIN
V111 | Reserve | Instagram | ORIGIN
V112 | Reserve | TikTok | ORIGIN
V112 | Reserve | Instagram | ORIGIN
V113 | Reserve | TikTok | REAL
V113 | Reserve | Instagram | REAL
V114 | Reserve | TikTok | REAL
V114 | Reserve | Instagram | REAL
V115 | Reserve | TikTok | DETAIL
V115 | Reserve | Instagram | DETAIL
V116 | Reserve | TikTok | BUILD
V116 | Reserve | Instagram | BUILD
V117 | Reserve | TikTok | REACH
V117 | Reserve | Instagram | REACH
V118 | Reserve | TikTok | DETAIL
V118 | Reserve | Instagram | DETAIL
V119 | Reserve | TikTok | BUILD
V119 | Reserve | Instagram | BUILD
V120 | Reserve | TikTok | BUILD
V120 | Reserve | Instagram | BUILD
V121 | Reserve | TikTok | REAL
V121 | Reserve | Instagram | REAL
V122 | Reserve | TikTok | ASK
V122 | Reserve | Instagram | ASK
V123 | Reserve | TikTok | REACH
V123 | Reserve | Instagram | REACH
V124 | Reserve | TikTok | DETAIL
V124 | Reserve | Instagram | DETAIL
V125 | Reserve | TikTok | REACH
V125 | Reserve | Instagram | REACH
CD-T24 | 2027-03-29 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T24 | 2027-03-29 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T23 | 2027-03-30 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T23 | 2027-03-30 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T22 | 2027-03-31 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T22 | 2027-03-31 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T21 | 2027-04-01 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T21 | 2027-04-01 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T20 | 2027-04-02 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T20 | 2027-04-02 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T19 | 2027-04-03 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T19 | 2027-04-03 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T18 | 2027-04-04 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T18 | 2027-04-04 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T17 | 2027-04-05 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T17 | 2027-04-05 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T16 | 2027-04-06 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T16 | 2027-04-06 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T15 | 2027-04-07 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T15 | 2027-04-07 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T14 | 2027-04-08 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T14 | 2027-04-08 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T13 | 2027-04-09 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T13 | 2027-04-09 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T12 | 2027-04-10 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T12 | 2027-04-10 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T11 | 2027-04-11 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T11 | 2027-04-11 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T10 | 2027-04-12 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T10 | 2027-04-12 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T09 | 2027-04-13 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T09 | 2027-04-13 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T08 | 2027-04-14 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T08 | 2027-04-14 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T07 | 2027-04-15 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T07 | 2027-04-15 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T06 | 2027-04-16 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T06 | 2027-04-16 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T05 | 2027-04-17 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T05 | 2027-04-17 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T04 | 2027-04-18 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T04 | 2027-04-18 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T03 | 2027-04-19 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T03 | 2027-04-19 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T02 | 2027-04-20 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T02 | 2027-04-20 | Instagram | COUNTDOWN
CD-T01 | 2027-04-21 | TikTok | COUNTDOWN
CD-T01 | 2027-04-21 | Instagram | COUNTDOWN

## Die ersten 35
Die ersten 35 · Zusagen und Vielleicht
Jedes Gate zählt nur „Zusage“: Name, Größe und der Satz „ich bestelle am 14.01.“. „Vielleicht“ zählt nie.
Nr | Zusage: Name | Größe | Satz gesagt? | Datum | Quelle | Vielleicht: Name | Größe | Was noch fehlt | Nachfassen am | Zusagen gezählt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Netz
Netz · warmes Netz und Novalife-Bestand
Freunde, Familie, Bleach-Käufer. Keine Herkunft in diesem Blatt.
Name / Kürzel | Woher kenne ich sie/ihn | Kanal | N1 gesendet | Antwort | Auf der Liste? | N2 gesendet | Zusage / Vielleicht | Notiz

## Gespräche
Gespräche · Zielgruppen-Interviews
Nur Codes (G1, G2 …) mit Segment, nie Namen neben der Herkunft.
Datum | Code | Segment | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Preis-Antwort | Auffällige Zitate

## Schnelltest
Schnelltest · Papiertest 3 (08.10.)
Codes P1–P10 mit Segment. Regel Serp: 0 Sowjet/Wappen-Nennungen → Rot bleibt · 1 → du entscheidest · ≥ 2 → grau · ≥ 4 → Serp nicht in dieser Größe.
Code | Segment | Version gezeigt | F1 erste drei Wörter | F2 erinnert an / Version | F3 erinnert an / hochwertiger | F4 Detail zuerst | F5 tragen 1–5 | 149 € vorbestellen? | Sowjet/Wappen genannt? | Sowjet/Wappen gezählt
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10

## Fabriken
Fabriken · Anfragen und Vergleich
Nur offizielle Websites. Kontaktweg genau so, wie er auf der Website steht. Punkte nach dem Raster im Docket (Referenz „Fabriken und Lieferanten“ 1.6).
Name | Land | Website | Kontaktweg | Quelle | geprüft am | Eigene Fabrik | Punkte | MOQ ≤ 75 | gesendet | Antwort | Stickerei im Haus | Panel-Stickerei | MOQ | Preis Basis € | Preis / 1.000 Stiche € | Sample-Preis € | Zahlung | Lieferzeit | DAP/DDP | Notizen

## Sticker
Berliner Sticker · Zipper und Polo (MOQ 1)
Pflichtfragen: Fleece 330–350 g/m² mit Topping? Piqué? Externe DST/EMB? Preis bei 1 / 10 / 50?
Name | Website | Bezirk | Kontaktweg (URL) | Fotos auf Fleece | Piqué | ab 1 Stück | Preis 1 / 10 / 50 | Lieferzeit | Musterteil | Notiz

## Patches
Patches · Label-Patch D und Chenille
Budget: Muster 80 €, Serie ~330 € (Schätzung). Chenille-Muster 120 € nur, falls am 19.12. gewählt. Waschtest 3× 60 °C.
Anbieter | Art | Website | Kontaktweg | angefragt am | MOQ | Preis Muster € | Preis Serie € | Waschtest | Notiz

## Creator
Creator · Longlist, Shortlist, Abmachung
Kriterien: Berlin oder deutschsprachig, 5.000–80.000 Follower, eigene Jeans-Outfits, keine Politik. Geschenktes Paar = als Anzeige kennzeichnen.
Handle | Plattform | Ort | Follower ca. | Stil in 3 Wörtern | Größe (falls sichtbar) | Brand-Safety ok | Liste | DM C2 am | Antwort | Zusage | Ref-Code | Clip bis 15.01. | Story 17.–21.04. | Anmeldungen | Notiz

## Presse
Presse · Medien und Wellen
Kontakt nur aus Impressum oder offizieller Seite. Einmal nachfassen, nie öfter.
Medium | Ressort | Autor | Kontakt (URL der Quelle) | 3 Artikel (Links) | Aufhänger in einem Satz | Welle | gesendet | nachgefasst | Antwort | Artikel | Notiz

## Orte
Orte · Läden und Räume für Abende
Schriftliche Voranfrage, dann mit Proto fest anfragen.
Ort | Adresse | Kanal | gesendet am | Antwort | Termin | Konditionen | Nachfassen am | Notiz

## Berlin
Berlin · Feedback aus Läden und Märkten
Wer, was gesagt, was du änderst.
Datum | Wo | Wer (Rolle) | Was gesagt | Was ich ändere | Folge-Termin

## Abende
Abende · Papiertest, Stick, Mess-Abende, Drop
Ein Abend ist ein Erfolg, wenn Gäste auf die Liste kommen und Zusagen entstehen.
Abend | Datum | Ort | Gast | eingeladen | zugesagt | gekommen | auf der Liste | Größe gemessen | Zusage | bestellt | Notiz

## Shoot
Shoot · Sa 20.02.
Fotograf mit schriftlichen Nutzungsrechten (Shop, Werbung, Presse).
Name | Rolle | Kontaktweg | angefragt am | Zusage | Nutzungsrechte schriftlich | Kosten € | Notiz

## Proto
Proto · W32 messen (10 Messpunkte)
Soll und Toleranz aus der Spec Rev. 13 (W32, cm). Flach messen, nicht ziehen, zweimal messen.
# | Messpunkt | Soll W32 cm | Toleranz ± | Ist cm | Abweichung | ok? | Notiz / Foto-Nr.
1 | Bund, flach (½) | 40.6 | 0.3
2 | Hüfte, 20 cm unter Bund (½) | 50 | 0.5
3 | Vordere Leibhöhe | 28 | 0.3
4 | Hintere Leibhöhe | 40 | 0.3
5 | Oberschenkel, 2,5 cm unter Schritt (½) | 30 | 0.5
6 | Knie, 33 cm unter Schritt (½) | 24 | 0.5
7 | Beinöffnung (½) | 22 | 0.5
8 | Innenbeinlänge, fertig | 80.5 | 0.5
9 | Außenlänge | 106 | 0.5
10 | Bundbreite | 4 | 0.2

## QC
QC · Wareneingang (15 % Stichprobe)
Karton, Größe, Messwert gegen Soll; dazu Schnittkante, Weizenfäden, Patch-Sitz, Position aller fünf Elemente.
Karton | Größe | Prüfpunkt | Soll | Ist | ok? | Foto-Nr. | Notiz

## Pre-Order
Vorbestellungen · ab Do 14.01.
Nummern nach Bestelldatum ohne Lücke: 001–035 zu 149 €, ab 036 Stufe 2 zu 169 €. Für die Schwellen zählt nur ausgezahltes Geld.
Bestellnr. | Datum | Kürzel | Größe | Nummer | Stufe | Betrag € | ausgezahlt am | Quelle (ref/utm) | Status | Notiz | Bezahlt gesamt | Davon ausgezahlt

## Nummern
Nummern 001–100
Plan bei vollem Verkauf. Füllt sich Stufe 2 nicht, rücken Creator, Reserve und Drop ohne Lücke nach.
Nummer | Plan | Status | Bestellnr. | Größe | Notiz
001 | Vorbestellung 149 €
002 | Vorbestellung 149 €
003 | Vorbestellung 149 €
004 | Vorbestellung 149 €
005 | Vorbestellung 149 €
006 | Vorbestellung 149 €
007 | Vorbestellung 149 €
008 | Vorbestellung 149 €
009 | Vorbestellung 149 €
010 | Vorbestellung 149 €
011 | Vorbestellung 149 €
012 | Vorbestellung 149 €
013 | Vorbestellung 149 €
014 | Vorbestellung 149 €
015 | Vorbestellung 149 €
016 | Vorbestellung 149 €
017 | Vorbestellung 149 €
018 | Vorbestellung 149 €
019 | Vorbestellung 149 €
020 | Vorbestellung 149 €
021 | Vorbestellung 149 €
022 | Vorbestellung 149 €
023 | Vorbestellung 149 €
024 | Vorbestellung 149 €
025 | Vorbestellung 149 €
026 | Vorbestellung 149 €
027 | Vorbestellung 149 €
028 | Vorbestellung 149 €
029 | Vorbestellung 149 €
030 | Vorbestellung 149 €
031 | Vorbestellung 149 €
032 | Vorbestellung 149 €
033 | Vorbestellung 149 €
034 | Vorbestellung 149 €
035 | Vorbestellung 149 €
036 | Stufe 2
037 | Stufe 2
038 | Stufe 2
039 | Stufe 2
040 | Stufe 2
041 | Stufe 2
042 | Stufe 2
043 | Stufe 2
044 | Stufe 2
045 | Stufe 2
046 | Stufe 2
047 | Stufe 2
048 | Stufe 2
049 | Stufe 2
050 | Stufe 2
051 | Stufe 2
052 | Stufe 2
053 | Stufe 2
054 | Stufe 2
055 | Stufe 2
056 | Stufe 2
057 | Stufe 2
058 | Stufe 2
059 | Stufe 2
060 | Stufe 2
061 | Creator
062 | Creator
063 | Creator
064 | Creator
065 | Creator
066 | Reserve
067 | Reserve
068 | Drop
069 | Drop
070 | Drop
071 | Drop
072 | Drop
073 | Drop
074 | Drop
075 | Drop
076 | Drop
077 | Drop
078 | Drop
079 | Drop
080 | Drop
081 | Drop
082 | Drop
083 | Drop
084 | Drop
085 | Drop
086 | Drop
087 | Drop
088 | Drop
089 | Drop
090 | Drop
091 | Drop
092 | Drop
093 | Drop
094 | Drop
095 | Drop
096 | Drop
097 | Drop
098 | Drop
099 | Drop
100 | Drop

## Bestand
Bestand je Größe
Drop-Bestand = geliefert − Vorbestellungen − Creator − Reserve. Plan-Verteilung aus der Spec (wird im Januar durch echte Zahlen ersetzt).
Größe | Plan Stück | geliefert | Vorbestellungen | Creator | Reserve | Drop-Bestand | im Drop verkauft | Rest
W30 | 14
W32 | 30
W34 | 30
W36 | 18
W38 | 8
Summe

## Retouren
Retouren
Grund erfassen: Größe ist laut Recherche der häufigste Retourengrund.
Bestellnr. | Nummer der Jeans | Datum | Grund | Umtausch / Erstattung | erledigt am | Notiz

## Kaufgrund
Kaufgrund · eine Frage nach dem Kauf
Datum, Antwort im Wortlaut, Quellen-Tag.
Datum | Antwort | Quellen-Tag | Notiz

## Drop
Drop · 22.–25.04.
Prüfpunkte: Do 21:00 ≥ 15 · Fr 19:00 ≥ 26 · So ≥ 29 netto.
Zeitpunkt | Soll | Ist | ok? | Maßnahme
Do 22.04. 21:00 | 15
Fr 23.04. 19:00 | 26
So 25.04. netto | 29

## Website
Website · Bauschritte der Scroll-Story
Ein Schritt pro Zeile, Bauplan im Docket (Referenz „Website“).
Schritt | Datum geplant | erledigt am | Test bestanden | Problem | Notiz

## Tools
Tools · Konten, Abos, Markenrecherche
Keine Passwörter in dieses Blatt.
Tool | Wofür | Konto angelegt | Kosten / Monat € | Kündigen bis | Notiz

## Recht
Recht und Steuer
Steuerberater, Rechtstexte, LUCID, Gewerbe, EORI, GPSR: Stand und Belege.
Thema | Stand | erledigt am | Beleg / Link | Nächster Schritt | Notiz
Gewerbe (Herstellung + Online-Handel)
Steuerberater: Kleinunternehmer, EUSt
LUCID Verpackungsregister
Impressum + Datenschutz
AGB, Widerruf, Versand (Rechtstexte-Service)
Shopify Payments + Auszahlung
EORI (falls Türkei)
Pflegeetikett + GPSR-Herstellerangabe
Creator-Kennzeichnung
Markenrecherche „Novalife“

## Entscheidungen
Entscheidungen · was du wann festlegst
Aus dem Urteil im Docket. Eintragen, was du entschieden hast.
Bis | Frage | Mein Rat | Entschieden | am | Notiz
Fr 09.10. | Serp-Farbe nach Testregel, B2-Kante, V1 Nummer, V5 Patch, V6 Karte, Taschenklappe, Nackenlabel (mit Novalife-Adresse), „goldene Nähte“, Namen nach außen | wie Abschnitt 12
So 11.10. | Innenbein-Gradierung +1,0 oder +1,5 | kein eigener Rat, mir fehlen Daten. Die Spec steht auf +1,0; ohne Grund für +1,5 bleibt es dabei
Do 15.10. | Wie viel Familie in den Content; Teppich für den Shoot leihen | über Gegenstände, nicht über Länder
So 18.10. | Pixel-Spiel | streichen, Scroll-Story B
Di 20.10. | Baum-Referenz: eigene oder fremde Vorlage? | fremd → Claude zeichnet eine eigene Fassung vor dem 28.10.
Di 27.10. | DAP oder DDP | DAP, damit die Steuer nicht schon in der Restzahlung steckt
Sa 07.11. | Sprache der Hooks und damit das Liefergebiet; Bildregel „keine Seitenansicht links“ | Test entscheidet; deutsch → nur Versand nach DE bis zum Drop; Bildregel halten
So 29.11. | „Platz in der ersten Stunde sichern“ A (10 €) oder B (kostenlos) | B, A nur bei Liste < 170 und grünem Recht
Fr 11.12. | Creator-Abmachung 1 Clip + 1 Story | ja
Mo 14.12. | Liefertext | „Lieferung bis spätestens 30.04.2027, geplant Anfang April“, überall derselbe Satz
Di 15.12. | Geld-zurück-Regel, Vorbestellgeld bis 01.02. unangetastet | ja
Sa 19.12. | Stufe 2 zu 169 € statt Kontingent 45; Nummern 001–035 · 036–060 · 061–065 · 066–067 · Rest | ja
Do 31.12. | Brücke 1.500 € in der Familie | anfragen, nur als Versicherung
So 24.01. | Mess-Abend 2b (Mi 27.01.) | ja, wenn am 13.01. < 60 Reservierungen + Zusagen oder Vorbestellungen unter Soll
Mo 01.02. | Mengenformel 100/75; Notfall-Option Zipper bei 7–9 | ja / bereithalten
Fr 05.03. | Drop-Abend Sa 24.04.; Countdown-Stand | ja nur, wenn Packen Tag 2 an die Helfer geht oder auf So 25.04. rückt / nur unter ~146 €
nach dem Drop | Marke „Novalife“ anmelden; W28 in den Größenlauf | Markenrecherche vom 16.10. und Nachfrage „kleiner als W30“ auswerten, erst dann rechnen